PROPOSAL PROGRAM

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

PROGRAM SEKOLAH

BERSIH DAN SEHAT

Peningkatan Akses Air Bersih dan Fasilitas Cuci Tangan melalui Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten

| Diajukan oleh | Yayasan Lentera Bina Desa (Organisasi Simulasi) |
| --- | --- |
| Ditujukan kepada | PT Cakrawala Karya Sejahtera (Perusahaan Simulasi) |
| Periode Program | 1 Februari – 31 Mei 2027 |
| Total Pengajuan Dana | Rp108.900.000 |
| Lokasi Program | Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten |
| Kategori CSR | Kesehatan, Pendidikan, dan Lingkungan |
| SDGs Utama | SDG 6 – Clean Water and Sanitation |

1. Ringkasan Eksekutif

Program Sekolah Bersih dan Sehat merupakan inisiatif pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan akses terhadap fasilitas kebersihan serta membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah dasar.

Program ini direncanakan untuk dilaksanakan pada dua sekolah dasar di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan sasaran sebanyak 320 siswa dan 24 tenaga pendidik.

Berdasarkan data asesmen awal yang disimulasikan, kedua sekolah menghadapi keterbatasan fasilitas cuci tangan yang layak serta ketidakstabilan ketersediaan air untuk kebutuhan kebersihan. Dari pengamatan terhadap 100 siswa, hanya 34 siswa yang menunjukkan kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun pada waktu yang dianjurkan.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas sanitasi yang disertai edukasi perilaku hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan.

Melalui program ini, Yayasan Lentera Bina Desa mengajukan kerja sama pendanaan CSR kepada PT Cakrawala Karya Sejahtera untuk mendukung pembangunan fasilitas cuci tangan, penyediaan sarana penampungan air, pelatihan tenaga pendidik, serta kegiatan edukasi kebersihan bagi siswa.

Program direncanakan berlangsung selama empat bulan dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp108.900.000.

Pelaksanaan program diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sarana kebersihan sekolah, membentuk kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun, serta memperkuat kapasitas sekolah dalam mengelola fasilitas secara mandiri.

Selain menghasilkan manfaat langsung bagi penerima program, kegiatan ini diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3 (Good Health and Well-being), SDG 4 (Quality Education), SDG 6 (Clean Water and Sanitation), dan SDG 17 (Partnerships for the Goals).

2. Latar Belakang

Akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang mendukung kesehatan serta kenyamanan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lingkungan sekolah yang memiliki sarana kebersihan memadai dapat membantu membentuk kebiasaan hidup sehat sejak usia dini.

Namun, ketersediaan infrastruktur kebersihan belum selalu diikuti dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat secara konsisten.

Dalam skenario asesmen kebutuhan program ini, dua sekolah dasar di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, menghadapi keterbatasan fasilitas cuci tangan dan belum memiliki sarana penampungan air yang memadai untuk menjaga ketersediaan air selama kegiatan sekolah berlangsung.

Kondisi tersebut menyebabkan siswa kesulitan mengakses fasilitas cuci tangan pada waktu tertentu, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan toilet.

Data awal yang digunakan dalam perencanaan program menunjukkan bahwa kedua sekolah memiliki total 320 siswa dan 24 tenaga pendidik. Dari fasilitas yang tersedia, hanya terdapat dua titik cuci tangan yang berfungsi dengan baik. Selain itu, ketersediaan air untuk keperluan kebersihan belum stabil sepanjang lima hari kegiatan sekolah.

Pengamatan awal terhadap 100 siswa juga menunjukkan bahwa hanya 34% siswa yang mencuci tangan menggunakan sabun pada waktu yang dianjurkan.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang berkaitan dengan kebersihan tangan, sekaligus menunjukkan pentingnya edukasi kesehatan yang didukung fasilitas memadai.

Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan infrastruktur. Diperlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan penyediaan fasilitas, peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, serta keterlibatan tenaga pendidik dalam pengawasan kebiasaan kebersihan siswa.

Oleh karena itu, Yayasan Lentera Bina Desa merancang Program Sekolah Bersih dan Sehat sebagai bentuk kolaborasi dengan perusahaan melalui pendanaan CSR untuk mendukung peningkatan fasilitas kebersihan dan kesehatan di lingkungan pendidikan.

3. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan skenario asesmen awal, terdapat empat permasalahan utama yang menjadi dasar pelaksanaan program.

1. Keterbatasan fasilitas cuci tangan

Dua sekolah sasaran hanya memiliki dua titik cuci tangan yang berfungsi, sehingga fasilitas yang tersedia belum sebanding dengan jumlah siswa dan tenaga pendidik.

2. Ketersediaan air yang belum stabil

Ketersediaan air untuk kegiatan kebersihan belum konsisten sepanjang hari sekolah akibat keterbatasan fasilitas penampungan dan distribusi air.

3. Rendahnya penerapan kebiasaan mencuci tangan

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa hanya 34 dari 100 siswa yang diamati melakukan cuci tangan menggunakan sabun pada waktu yang dianjurkan.

4. Belum optimalnya edukasi kebersihan

Kegiatan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat belum dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan sehingga diperlukan keterlibatan guru sebagai pendamping kebiasaan kebersihan siswa.

4. Tujuan Program

4.1 Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas lingkungan kesehatan sekolah melalui penyediaan fasilitas kebersihan yang memadai dan penguatan perilaku hidup bersih dan sehat bagi siswa sekolah dasar.

4.2 Tujuan Khusus

- Meningkatkan ketersediaan fasilitas cuci tangan menggunakan sabun di dua sekolah dasar sasaran.

- Meningkatkan kontinuitas ketersediaan air untuk kebutuhan kebersihan sekolah.

- Meningkatkan pemahaman dan kebiasaan siswa dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

- Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam mendampingi serta memantau kebiasaan kebersihan siswa.

- Membangun sistem pemeliharaan fasilitas kebersihan yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pihak sekolah.

5. Sasaran dan Penerima Manfaat

Program dilaksanakan dengan sasaran dua sekolah dasar di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Penerima Manfaat Langsung

| Kelompok Penerima Manfaat | Jumlah |
| --- | --- |
| Siswa Sekolah Dasar A | 160 orang |
| Siswa Sekolah Dasar B | 160 orang |
| Tenaga pendidik Sekolah A | 12 orang |
| Tenaga pendidik Sekolah B | 12 orang |
| Total Penerima Manfaat Langsung | 344 orang |

Penerima manfaat utama adalah siswa sekolah dasar yang membutuhkan akses fasilitas kebersihan dan pendampingan pembentukan perilaku hidup sehat.

Tenaga pendidik dilibatkan sebagai penerima pelatihan sekaligus pihak yang bertanggung jawab mendukung keberlanjutan program setelah kegiatan CSR selesai.

Penerima Manfaat Tidak Langsung

Orang tua siswa dan masyarakat di sekitar sekolah berpotensi memperoleh manfaat tidak langsung melalui penyebaran pengetahuan dan kebiasaan kebersihan yang diterapkan oleh siswa di lingkungan keluarga.

Jumlah penerima manfaat tidak langsung belum ditetapkan karena memerlukan pengukuran lebih lanjut.

6. Rencana Kegiatan Program

Pelaksanaan program dibagi menjadi lima tahapan utama.

Tahap 1. Persiapan dan Asesmen Kebutuhan

Kegiatan awal meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, identifikasi kondisi fasilitas kebersihan, pengamatan perilaku cuci tangan siswa, serta pemeriksaan kebutuhan instalasi air.

Data yang diperoleh digunakan untuk menyesuaikan rancangan fasilitas dengan kondisi sekolah dan menjadi dasar pengukuran keberhasilan program.

Tahap 2. Penyediaan Sarana dan Infrastruktur

Kegiatan ini mencakup penyediaan delapan unit fasilitas cuci tangan tambahan, dua unit tangki penampungan air berkapasitas 1.000 liter, serta perbaikan distribusi air menuju fasilitas kebersihan.

Sarana yang dibangun diperuntukkan bagi kegiatan kebersihan tangan dan tidak secara otomatis dinyatakan layak sebagai sumber air minum.

Tahap 3. Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Kegiatan edukasi dilaksanakan melalui delapan sesi pembelajaran interaktif yang melibatkan siswa dari kedua sekolah.

Materi meliputi pentingnya menjaga kebersihan tangan, waktu yang tepat untuk mencuci tangan, penggunaan sabun, dan penerapan kebiasaan hidup sehat di lingkungan sekolah maupun rumah.

Tahap 4. Pelatihan Guru dan Pengelolaan Fasilitas

Program menyediakan dua kegiatan pelatihan yang ditujukan kepada tenaga pendidik.

Pelatihan mencakup pendampingan perilaku kebersihan siswa, pemeriksaan kondisi fasilitas, pengelolaan persediaan sabun, serta penyusunan pembagian tanggung jawab pemeliharaan sarana kebersihan.

Tahap 5. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan secara berkala untuk mengevaluasi kondisi fasilitas, keterlibatan peserta, dan perubahan kebiasaan siswa.

Evaluasi akhir dilaksanakan melalui pengamatan perilaku cuci tangan, pemeriksaan fungsi fasilitas, serta perbandingan indikator awal dan akhir program.

Hasil evaluasi disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada perusahaan sponsor.

7. Jadwal Pelaksanaan

Durasi pelaksanaan program direncanakan selama empat bulan, yaitu Februari sampai Mei 2027.

| Kegiatan | Februari | Maret | April | Mei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koordinasi dan asesmen awal | ✓ |  |  |  |
| Pemeriksaan kondisi fasilitas dan air | ✓ |  |  | ✓ |
| Pengadaan sarana cuci tangan | ✓ | ✓ |  |  |
| Pemasangan tangki dan instalasi air |  | ✓ |  |  |
| Pelatihan tenaga pendidik |  | ✓ | ✓ |  |
| Edukasi kebersihan siswa |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoring pelaksanaan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Evaluasi akhir dan pelaporan |  |  |  | ✓ |

8. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Total anggaran yang diajukan untuk pelaksanaan Program Sekolah Bersih dan Sehat adalah Rp108.900.000.

| No. | Komponen Anggaran | Volume | Harga Satuan | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Survei awal dan pemetaan kebutuhan sekolah | 2 kegiatan | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 |
| 2 | Pengujian kualitas air awal dan akhir | 4 sampel | Rp700.000 | Rp2.800.000 |
| 3 | Pengadaan fasilitas cuci tangan | 8 unit | Rp3.250.000 | Rp26.000.000 |
| 4 | Tangki air 1.000 liter beserta dudukan | 2 set | Rp4.750.000 | Rp9.500.000 |
| 5 | Instalasi pipa dan kelengkapan distribusi air | 2 paket | Rp8.500.000 | Rp17.000.000 |
| 6 | Pengadaan sabun dan perlengkapan kebersihan | 4 bulan | Rp1.200.000 | Rp4.800.000 |
| 7 | Pelatihan tenaga pendidik | 2 kegiatan | Rp3.500.000 | Rp7.000.000 |
| 8 | Edukasi siswa dan praktik cuci tangan | 8 sesi | Rp1.250.000 | Rp10.000.000 |
| 9 | Media edukasi dan panduan kebersihan | 2 paket | Rp2.250.000 | Rp4.500.000 |
| 10 | Monitoring dan kunjungan lapangan | 8 kunjungan | Rp850.000 | Rp6.800.000 |
| 11 | Pengukuran indikator awal dan akhir | 2 kegiatan | Rp1.800.000 | Rp3.600.000 |
| 12 | Dokumentasi dan penyusunan laporan | 1 paket | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 |
| 13 | Transportasi dan logistik pelaksanaan | 4 bulan | Rp1.350.000 | Rp5.400.000 |
| 14 | Cadangan kebutuhan tidak terduga | 1 paket | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
|  | TOTAL ANGGARAN |  |  | Rp108.900.000 |

Anggaran tersebut merupakan estimasi perencanaan untuk kebutuhan pengujian proposal CSR. Realisasi penggunaan dana nantinya harus didasarkan pada pengeluaran aktual dan dokumen pendukung yang dapat diverifikasi.

9. Target Output, Outcome, dan Impact

Keberhasilan program dievaluasi berdasarkan tiga tingkatan, yaitu hasil langsung (output), perubahan yang diperoleh penerima manfaat (outcome), dan potensi dampak jangka panjang (impact).

9.1 Output

Hasil langsung yang ditargetkan dari pelaksanaan program meliputi:

- Tersedianya delapan unit fasilitas cuci tangan tambahan.

- Terpasangnya dua unit tangki penampungan air dengan kapasitas masing-masing 1.000 liter.

- Terlaksananya delapan sesi edukasi kebersihan bagi siswa.

- Terlaksananya dua kegiatan pelatihan tenaga pendidik.

- Terjangkaunya 320 siswa dan 24 tenaga pendidik.

- Tersusunnya laporan pelaksanaan dan evaluasi program.

9.2 Outcome

Program menargetkan adanya perubahan kondisi fasilitas dan perilaku kebersihan siswa.

| Indikator | Kondisi Awal (Simulasi) | Target Akhir |
| --- | --- | --- |
| Fasilitas cuci tangan yang berfungsi | 2 unit | Minimal 9 dari total 10 unit |
| Siswa yang mencuci tangan menggunakan sabun pada waktu yang dianjurkan | 34% dari 100 siswa yang diamati | Minimal 80% dari sampel pengamatan akhir |
| Ketersediaan air untuk kebersihan | Sekitar 3 dari 5 hari sekolah | Tersedia pada 5 hari sekolah per minggu selama 4 minggu pengamatan |
| Siswa penerima edukasi | Belum mengikuti program | 320 siswa |
| Tenaga pendidik penerima pelatihan | Belum mengikuti pelatihan program | 24 tenaga pendidik |

Pengukuran perilaku siswa dilakukan melalui observasi menggunakan kriteria dan prosedur yang sama pada awal serta akhir program agar hasil dapat dibandingkan.

9.3 Impact

Dalam jangka panjang, program diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan budaya hidup bersih dan sehat, pengurangan risiko penyakit yang berkaitan dengan kebersihan tangan, serta terciptanya lingkungan pembelajaran yang lebih sehat.

Keberlanjutan program juga diharapkan mendorong sekolah untuk mempertahankan kebiasaan kebersihan secara mandiri melalui keterlibatan guru dan pengelolaan fasilitas yang berkesinambungan.

Dampak kesehatan jangka panjang tersebut merupakan potensi manfaat yang diharapkan, bukan hasil yang telah terbukti. Pengukuran lebih lanjut diperlukan untuk menentukan besarnya dampak aktual yang dapat dikaitkan dengan program.

10. Kontribusi terhadap SDGs

Program Sekolah Bersih dan Sehat dirancang untuk mendukung beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan berikut.

| SDGs | Kontribusi Program |
| --- | --- |
| SDG 3 – Good Health and Well-being | Mendukung perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan risiko penyakit. |
| SDG 4 – Quality Education | Mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih sehat dan nyaman bagi siswa. |
| SDG 6 – Clean Water and Sanitation | Meningkatkan akses terhadap fasilitas cuci tangan, sabun, dan ketersediaan air untuk kebersihan. |
| SDG 17 – Partnerships for the Goals | Mendorong kerja sama antara perusahaan, organisasi sosial, dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan program CSR. |

Kontribusi utama program diarahkan pada SDG 6, khususnya peningkatan akses terhadap fasilitas kebersihan dan praktik higiene.

11. Keterkaitan dengan Aspek ESG

Environmental (Lingkungan)

Program mendukung pengelolaan sarana air untuk kebutuhan kebersihan dan mendorong penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Pemantauan dilakukan untuk memastikan fungsi dan pemeliharaan fasilitas tetap berjalan.

Social (Sosial)

Program berfokus pada peningkatan akses fasilitas kebersihan bagi siswa, edukasi kesehatan, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik sebagai pendamping penerima manfaat.

Governance (Tata Kelola)

Pelaksanaan program didukung melalui pencatatan anggaran, dokumentasi kegiatan, pelaporan penggunaan dana, dan pengukuran indikator kinerja yang dapat ditinjau oleh perusahaan sponsor.

12. Analisis Risiko Program

| Risiko | Potensi Dampak | Strategi Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Keterlambatan pengadaan peralatan | Mundurnya jadwal pemasangan fasilitas | Melakukan perencanaan pengadaan dan koordinasi dengan penyedia sejak tahap awal. |
| Keterbatasan pasokan air | Fasilitas cuci tangan tidak dapat digunakan secara optimal | Menyediakan tangki penampungan dan menyesuaikan kapasitas distribusi dengan kebutuhan sekolah. |
| Rendahnya partisipasi siswa | Target perubahan perilaku tidak tercapai | Menggunakan metode edukasi interaktif serta melibatkan guru dalam pendampingan rutin. |
| Kurangnya pemeliharaan fasilitas | Penurunan fungsi fasilitas setelah program selesai | Memberikan pelatihan dan menetapkan tanggung jawab pemeliharaan bersama pihak sekolah. |
| Perubahan harga material | Pengeluaran melebihi anggaran | Melakukan verifikasi harga sebelum pengadaan dan menggunakan cadangan anggaran sesuai kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan. |

13. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

Informasi yang dicatat meliputi perkembangan pemasangan fasilitas, jumlah peserta edukasi, kondisi sarana kebersihan, penggunaan anggaran, serta pencapaian indikator program.

Evaluasi akhir dilakukan dengan membandingkan kondisi awal dan kondisi setelah pelaksanaan program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi pencapaian program, kendala pelaksanaan, serta rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan pada kegiatan CSR berikutnya.

Laporan kegiatan disampaikan kepada perusahaan sponsor sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.

14. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program menjadi bagian penting dalam perencanaan agar manfaat fasilitas dan edukasi tetap dapat dirasakan setelah periode pendanaan CSR selesai.

Untuk mendukung keberlanjutan tersebut, tenaga pendidik dilibatkan dalam pengelolaan fasilitas dan pendampingan kebiasaan kebersihan siswa.

Pihak sekolah diharapkan dapat mengintegrasikan kegiatan cuci tangan menggunakan sabun ke dalam aktivitas rutin, melakukan pemeriksaan fasilitas secara berkala, serta mengupayakan ketersediaan sabun dan air sesuai kemampuan operasional sekolah.

Dengan pendekatan tersebut, program diharapkan tidak hanya menghasilkan fasilitas fisik, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

15. Penutup

Program Sekolah Bersih dan Sehat merupakan inisiatif kolaborasi CSR yang dirancang untuk menjawab kebutuhan fasilitas kebersihan dan edukasi kesehatan pada lingkungan sekolah dasar.

Melalui penyediaan sarana cuci tangan, peningkatan ketersediaan air, edukasi siswa, serta pelatihan tenaga pendidik, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi 344 penerima manfaat langsung.

Yayasan Lentera Bina Desa mengajukan kerja sama kepada PT Cakrawala Karya Sejahtera dengan total kebutuhan pendanaan sebesar Rp108.900.000 untuk pelaksanaan program selama empat bulan.

Dukungan perusahaan diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas lingkungan sekolah sekaligus memperkuat pelaksanaan CSR yang terukur, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Program ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi berkelanjutan antara perusahaan, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hormat kami,

Yayasan Lentera Bina Desa

Tim Pengelola Program CSR

Dokumen Simulasi untuk Pengujian Sistem SIPENA